# Проект:

# „Општините како двигатели за одржливиот развој“

# Трет повик за проекти за меѓуопштинска соработка

Оперативни насоки за аплицирање за подносители на предлог проекти

05 2026 
Содржина

Вовед	3

1.  Која е главната цел на повикот за проекти?	4

2. Кои се приоритетни области и прифатливи облици на меѓуопштинска соработка во рамките на овој повик?	4

3. Информации за подносители на пријави	4

3.1 Други прашања поврзани со прифатливоста на апликантите	5

3.2. Кој не може да поднесе пријава	5

3.3. Други прашања	5

4. Времетрање на проектот	6

5. Достапни средства во рамки на повикот	6

5.2 Разлики во цени за набавка на добра и услуги	7

6. Која е временската рамка за повикот?	7

7. Каде да ја доставите апликацијата?	8

8. Кој вид проекти за меѓуопштинска соработка не се финансираат?	8

9. Кои трошоци се прифатливи?	9

10. Склучување договори со надворешни лица/економски оператори	9

10.1 Вработени во општините/центрите	9

10.2 Надворешни консултанти	9

11. Трошоци кои нема да бидат покриени со грантот	10

12. Евалуација на проектите за меѓуопштинска соработка	10

13. Како се организира постапката за евалуација и избор?	10

14. Модалитети за спроведување на проектот	11

15. Менаџмент и мониторинг	11

16. Кои се должностите во однос на поднесување на извештаи?	12

17. Критериуми за евалуација и избор на доставените апликации	12

17.1 Административна соодветност	12

17.2 Техничка соодветност	13

# Вовед

Бирото за регионален развој согласно Закон спроведува активности со кои придонесува за остварување на целите на политиката утврдени во планските документи за рамномерен регионален развој. Една од клучните надлежности на Бирото за регионален развој е финансирање на проекти за рамномерен регионален развој. Во таа насока, а со цел поттикнување на рамномерниот регионален развој Бирото за регионален развој и Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) склучија договор со којшто Бирото дава поддршка за реализација на проекти преку коишто се финансираат проекти коишто ќе придонесат за рамномерен регионален развој.

Како резултат на децентрализацијата, општините се здобија со зголемен број надлежности од страна на централната власт. Од една страна, ова ги доближи услугите поблиску до граѓаните но истовремено за општините го зголеми обемот на надлежности и задачи. Поради недостаток на финансии, административни и капацитети на човечки ресурси, самостојното  испорачување на зголемените надлежности претставува предизвик, особено за помалите општини.

Ваквата ситуација бара изнаоѓање на најефикасни начини кои би можеле да се применат во земјата; еден таков начин за надминување на постоечките недостатоци е примената на меѓуопштинска соработка (МОС) како можност дадена со Законот за меѓуопштинска соработка и Законот за локална самоуправа. Преку меѓуопштинска соработка општините можат поуспешно да ги извршуваат своите надлежности, да го подобрат квалитетот, ефикасноста и ефективноста на постоечките услуги кои се обезбедуваат за граѓаните, како и за испорачување услуги кои тие согласно закон би требале, но поради различни причини не се во можност самостојно да ги испорачаат. Меѓуопштинската соработка придонесува за економија на обем, поефективни процедури и системи за услуги, подобро искористување на информатичка и комуникациска технологија во администрирање на услугите, обезбедување адекватни административни и човечки капацитети и подобро задоволување на потребите на граѓаните.

Во 2009 година се донесе Законот за меѓуопштинска соработка. Според овој Закон, МОС се дефинира како „Cоработка воспоставена помеѓу две или повеќе општини заради поефикасно и поекономчно вршење на надлежностите на општините утврдени со закон и за остварување на нивните заеднички интереси и цели“. Исто така, под меѓуопштинска соработка се подразбира и „Bршење на определени работи од надлежност на општините од страна на една општина за сметка на една или повеќе други

општини врз основа на склучен договор меѓу општините“.

Соработката помеѓу општините треба се повеќе да се зајакнува бидејќи носи јасни предности пред сè за малите и руралните општини. Во рамките на првата фаза на проектот беше распишан отворен повик за доставување на проекти преку којшто беа финансирани 11 проекти за меѓуопштинска соработка во коишто беа вклучени 33 општини од земјата Во втората фаза на проектот беа финансирани 3 проекти за меѓуопштинска соработка во нови 7 општини. Проектот наиде на позитивен одзив кај општините и ефектите кои се постигнаа беа значителни. Беа иплементирани проекти од областа на дигитализаиција, локален економски развој, заштита и превенција од ризици и катастрофи и социјална заштита.

Третиот отворен повик има за цел да продолжи со промоција на меѓуопштинската соработка како законска алатка која е достапна на општините за вршење на своите надлежности. Општините се охрабруваат да поднесат заеднички проекти преку кои ќе ги откријат предизвиците во функционирањето и ќе изнајдат решенија со кои ќе се надминат тие предизвици. За таа цел се распишува овој Трет повик преку кој општините ќе можат да поднесат проекти кои ќе придонесат да се обезбеди рамномерен регионален и локален развој кој е инклузивен, родово-сензитивен, заснован на докази кој целосно одговара на развојните потреби на помалку развиените општини.

# 1.  Која е главната цел на повикот за проекти?

Во контекст на горенаведеното, целта на овој повик е да се поддржат напорите преку воведување иновативни алатки за рамномeрен регионален развој, насочувајќи се кон најнеразвиените подрачја и кон подобрени модели на меѓуопштинска соработка.  Со тоа ќе се придонесе за подобри локални услуги и на тој начин ќе се направи дополнителен чекор кон сеопфатен и долгорочен рамномерен регионален развој.

Целта на повикот за проекти е да обезбеди поддршка за јакнење на капацитетите на единиците на локалната самоуправа (ЕЛС) преку поддршка на иновативни модели на соработка утврдена во Законот за локална самоуправа како и/или постоечките законски облици на МОС како алатка за спроведување на политиката за рамномерен  регионален развој и подобрена испорака на услуги кон граѓаните.

# 2. Кои се приоритетни области и прифатливи облици на меѓуопштинска соработка во рамките на овој повик?

Овој повик за проекти ќе поддржи развивање и тестирање на иновативни облици на меѓуопштинска соработка како алатка за спроведување на политиката за рамномерен регионален развој и подобрена испорака на услуги до граѓаните.

Приоритетните области во кои општините ќе бидат поддржани да воспостават меѓуопштинска соработка се: финансиско управување, заштита на животната средина, транспортот, превенција, заштита и спасување од природни непогоди и катастрофи предизвикани од човекот, како и во други области што традиционално се предмет на политиката за регионален развој на ЕУ, а со којашто МОС значително може да се намалат трошоците за услуги кон граѓаните, како и за општинските буџети.

Во рамките на овој повик, општините можат да аплицираат и ќе бидат поддржани да спроведуваат заеднички проекти кои ќе се фокусираат и на трансверзални теми кои се однесуваат на родовата еднаквост и проблемите идентификувани на инклузивен и партиципативен начин. Посебен фокус ќе се стави врз иновации при испораката на локални услуги на технолошко ниво, што ќе придонесе за искористување на можностите создадени со дигитализацијата и ќе ги подигне меѓуопштинската соработка и придобивките од ефикасноста на повисоко ниво. Развиените модели за меѓуопштинска соработка, во иднина, ќе може да се реплицираат и во други општини во земјата.

Дополнително, иновативни и традиционални облици на меѓуопштинска соработка ќе бидат подржани и во останатите области кои се во надлежност на единиците на локалната самоуправа.

# 3. Информации за подносители на пријави

Подобни апликанти на овој повик се единиците на локална самоуправа (општините и Градот Скопје) во РС Македонија.

## 3.1 Други прашања поврзани со прифатливоста на апликантите

Во рамките на Третиот повик може да учествуваат општините коишто не биле финансирани во рамките на Првиот и Вториот повик за меѓуопштинска соработка.

Апликацијата треба да вклучува минимум две општини. Секогаш се назначува една општина која ќе биде водечки апликант помеѓу општините (the lead applicant). Општината која ќе биде назначена како водечки апликант е одговорна за координирање и насочување на проектот и за комуникација со УНДП. Доколку одреден проект е избран, сите инволвирани општини потпишуваат Договор за соработка со канцеларијата на УНДП.

Една општина како носител може да учествува само во еден проект. Доколку општината како носител се пријави за учество во повеќе од еден проект, истите проекти ќе бидат автоматски исклучени од процесот на селекција. Општината може да се јави како партнер во најмногу две апликации.

Градот Скопје како посебна единица на локална самоуправа во улога на водечки апликант може да се пријави само со еден предлог. Дополнително, градот Скопје може да се пријави како партнер на секоја од општините со седиште во градот Скопје.

# 3.2. Кој не може да поднесе пријава

Основна цел на проектот е да ја поттикне меѓуопштинската соработка, заради тоа општините коишто склучија договор за меѓуопштинска соработка во рамките на Првиот и Вториот повик, без оглед дали биле водечки апликант или партнери, не можат да учествуваат во Третиот повик ниту како главни носители ниту како партнери на предлог проектите.

Општините Крива Паланка, Ранковце, Прилеп, Долнени, Струга, Вевчани, Валандово, Дојран, Кавадарци, Неготино, Свети Николе, Лозово, Радовиш, Конче, Велес, Градско, Демир Капија, Росоман, Штип, Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново Облешево, Кичево и Македонски Брод, Струмица, Василево, Босилово, Ново Село, Гевгелија, Богданци, Охрид, Битола и Ресен  беа финансирани во рамките на Првиот и Вториот повик.

# 3.3. Други прашања

Центрите за развој на планските региони може да учествуваат во проектната апликација, но не може да бидат именувани за водечки апликант или партнер во меѓуопштинската соработка. Центрите за развој на планските региони може да имаат координативна улога и/или да го поддржуваат имплементирањето на проектот. Улогата на Центрите за развој на планските региони треба да биде јасно дефинирана во проектната апликација. Центрите за развој на планските региони можат да учествуваат во повеќе од една апликација.

Bо реализација на активностите предвидени во рамки на соработка може да се опфатат и граѓанските организации активни во областа во која општините ја воспоставуваат меѓуопштинската соработка. Граѓанските организации може да имаат координативна улога и/или да го поддржуваат проектот, односно може да бидат ангажирани за испорака на услуги коишто се во надлежност на општините кои воспоставуваат меѓуопштинска соработка. Улогата на граѓанските организации треба да биде јасно дефинирана во проектната апликација. Граѓанските организации можат да учествуваат во не повеќе од една апликација. Граѓанските организации неможат да бидат водечки апликант ниту пак да бидат клучен партнер во апликацијата.

Сите апликации треба да содржат Изјава за партнерство потпишана од страна на градоначалниците и претседателите на советите на сите вклучени општини во МОС (Анекс 1 од апликацијата). Доколку проектот биде избран за финансирање, со оваа изјава за партнерство засегнатите потписници изјавуваат дека во случај на предлог за воспоставување на еден од облиците на МОС од член 9 од законот на МОС, истиот формално ќе се воспостави согласно Законот за меѓуопштинска соработка (член 4 до 8).

Дополнително, во прилог на апликацијата се приложува и Писмо за обврзување (Анекс 2 од апликацијата) потпишано од страна на градоначалниците и Претседателите на општинските совети на сите вклучени општини во МОС. Во случај на вклучување на Центрите за развој на планските региони и/или граѓанските организации, Писмо за обврзување треба да потпишат и претседателот на Советот на планскиот регион или претседателот на граѓанската организаиција.

# 4. Времетрање на проектот

Времетраењето за кое проектот „ Општините како двигатели за одржливиот развој“ ќе ги подржи општините во воспоставување и операционлизација на меѓуопштинската соработка во рамките на овој повик изнесува 8 (осум) месеци. Се очекува воспоставените партнерства помеѓу општините да траат и по завршување на поддршката од проектот за што по долготрајните партнерства ќе бидат оценети со повисок број на бодови при процесот на евалуација и селекција.

# 5. Достапни средства во рамки на повикот

Вкупниот износ за овој повик изнесува  160.000 УСД. Средствата се обезбедени од страна на и Бирото за регинален развој  и УНДП.

Заинтересираните ЕЛС можат да поднесат апликација во висина на износ од најмногу 30.000 УСД.

Буџетот на проектот е поделен на два дела: финансирање од УНДП и кофинансирање од општините.

5.1 Кофинансирање

Кофинансирањето од страна на апликантите (ЕЛС)  е задолжително.

Максималната сума на финансирање по проект од страна на УНДП изнесува 30.000 УСД. Со цел да се обезбеди поголема инклузивност, се предвидува кофинансирање од страна на општините во висина од најмалку 20% по апликација од побараната сума.  (Доколку бараната сума од УНДП изнесува 30.000 УСД општините ќе мора да кофинансираат најмалку 6.000 УСД).

УНДП ќе управува со средствата за заедничките активности на проектот и ќе спроведе посебна набавка за тие активности. Општините, пак, ќе ги администрираат и трошат сопствените средства за кофинансирање, распишувајќи посебни набавки за активностите предвидени во проектот. Сите активности и средства за кофинансирање од општините мора да бидат јасно наведени во проектната апликација.

Доколку општината одлучи да кофинансира со добра и услуги (in-kind учество) тоа ќе биде прифатено како такво, но нема да ја замени обврската за финансиско учество и при оценувањето  нема да учествува во вкупната сума на кофинансирање.

Центрите за развој на плански региони, Граѓанските здруженија и останатите погодни субјекти кои се јавуваат како партнери на проектот не се задолжени да учествуваат со кофинансирање. Центрите за развој на планските региони можат да учествуваат во кофинансирање во добра и услуги (in-kind). Кофинансирањето во добра и услуги може да биде во облик на плати на вработени (влучени во имплементација на проектот), изнајмување на простории кои се користат за овој проект и режиски трошоци (струја, вода, телекомуникациски услуги, греење, итн.).

При бодувањето на проектите ќе се проценува само кофинансирањето во готови средства.

# 5.2 Разлики во цени за набавка на добра и услуги

Во случај на појава на разлики во цените за набавка на добра и услуги при спроведување на постапката за набавки, а кои ги надминуваат предвидените вкупни средства на проектот, општината се обврзува да ги покрие овие разлики од својот буџет, буџетот на партнерите или други извори на финансирање. Во случај кога општината не е во можност да обезбеди или да ги покрие средствата кои го надминуваат проектниот фонд, општината се обврзува да ја намали количината на одредени единици или активности на проектот, се додека предложените измени и дополнувања не влијаат суштински на целината и функционалноста на предложениот проект.

За евентуалните измени и дополнувања на финансискиот план на проектот, односно намалување или зголемување на одредени ставки или активности предвидени во него општината до UNDP треба да достави Барање со предлог за измени или дополнување. Предложените измени и дополнувања согласно барањето ги одобрува UNDP.

Трошоците кои ќе го надминат предвидениот износ на проектниот фонд во вредност од 30.000 USD во ниеден случај нема да бидат покриени од проектот „Општините како двигатели на одржливиот развој “.

# 6. Која е временската рамка за повикот?

Следната табела дава приказ на распоредот за спроведување на проектните грантови за 2026 - 2027 година.

| Бр. | Активност | Временски рок |
| --- | --- | --- |
| 1. | Објавување на повикот | 14.05.2026 |
| 2. | Одржување на он-лине инфо сесии | 18-25.05 2026 |
| 2. | Краен рок за поднесување на апликации | 03.06.2026 |
| 3. | Евалуација и селекција | 15.06.2026 |
| 4. | Усогласување и склучување договори | 30.06.2026 |
| 5. | Почеток на спроведување на проектите | 03.07.2026 |
| 7. | Крај на спроведување на проектите | 31.03.2027 |
| 8. | Евалуација, научени лекции и дисеминација на резултатите | 15.04.2027 |

# 7. Каде да ја доставите апликацијата?

Општините кои изразуваат интерес да поднесат предлог проект за меѓуопштинска соработка треба да поднесат комплетно проектно досие согласно Оперативните насоки за аплицирање и барањата содржани во Формуларот за апликација. Апликациите треба да бидат доставени на македонски и/или албански јазик. Во случај на поднесување на апликација на албански јазик, потребно е да се достави и превод на апликацијата на македонски јазик.

Апликациите се поднесуваат електронски, по емаил на следната емаил адреса:

marjan.kelemen@undp.org  најдоцна до 03.06. 2026 година во 15.00 часот.

Приемот на секоја примена апликација ќе се потврди со повратен е-маил од страна на УНДП во рок од 24 часа од времето на доставување на истата. Во случај на недобивање на повратна потврда од страна на УНДП, а со цел да се избегнат можните технички грешки, треба повторно да ја доставите апликација или да контактирате со одговорното лице од проектот преку е-маил marjan.kelemen@undp.org  за утврдување на статусот на Вашата апликација.

Ниту една апликација нема да биде примена по истекот на рокот.

Сите прашања во врска со процедурата за аплицирање ќе бидат прифатени само преку е-маил. Контакт лице: Марјан Келемен: marjan.kelemen@undp.org

Одговорите на поставените прашања секој понеделник преку циркуларен е-маил ќе бидат доставени до сите општини и до Бирото за регионален развој.

# 8. Кој вид проекти за меѓуопштинска соработка не се финансираат?

Следните видови проекти не се прифатливи за финансирање и од тие причини не може да добијат средства:

- Проекти кои не се однесуваат на изградба на капацитетите на единиците на локална самоуправа за вршење на своите надлежности и за испорака на јавни услуги.

- Проекти кои не вклучуваат две или повеќе единици на локална самоуправа.

- Проекти кои се во области кои не се во надлежност на единиците на локалната самоуправа.

- Ретроактивно финансирање на активности од проекти кои се веќе започнати.

- Проекти кои содржат политички или идеолошки активности или имаат исклучиво религиозна природа.

- Користење на грантот за давање грантови или заеми на други правни субјекти.

- Основање на приватни фирми.

- Еднократни конференции и/или работилници (конференции и/или работилници се финансираат исклучиво доколку се дел од пошироките активности кои се спроведуват за времетраењето на предложениот проект). Во таа насока печатење на материјали за конференции и/или работилници кои не се во рамките на одобрените активности,  не се прифатливи за финансирање.

- Проекти кои исклучиво се однесуваат на набавка на опрема или на инфраструктурни зафати, истите можат да бидат прифатливи само како дел од поширок проект и соодветно елаборирани во проектната апликација.

- Проекти кои исклучиво се однесуваат на набавка на земјиште, згради или канцеларии.

# 9. Кои трошоци се прифатливи?

За прифатливи трошоци, кои ќе бидат наведени во буџетот на апликацијата (во рамките на три главни буџетски ставки), се сметаат следните:

I. Трошоци за надворешни консултанти (индивидуални експерти, консултантски фирми, и др.)

- хонорари и дневници за ангажирање на надворешни консултанти

II. Оперативни трошоци

- патување и сместување

- превод

- документација и публикации

- трошоци за настани (обуки, работилници, промотивни настани, итн.)

III. Инвестициски трошоци

- ИТ опрема (хардвер и софтвер)

- Возила и друга опрема за зајакнување на капацитетите за заштита од ризици и катастрофи

- Канцелариски мебел и опрема и

- Мали инфраструктурни зафати

- Друго

# 10. Склучување договори со надворешни лица/економски оператори

Аплкациите кои ќе се изберат за поддршка, ќе се спроведуваат од страна на вработените во општините и партнерските институции/организации во соработка со проектниот тим и претставниците на Бирото за регионален развој. Во случај кога партнерските општини имаат потреба да вклучат надворешни експерти за специфични задачи, тие ќе бидат ангажирани од страна на УНДП преку проектот. Ќе се склучат договори за извршување на ваквите задачи со надворешни експерти (домашни и странски). Која било активност за која се предлага склучување на договор треба детално да се објасни во Апликацијата.

## 10.1 Вработени во општините/центрите

Вработените во општините и Центрите за развој на планските региони/граѓанските организации кои учествуваат во проектот во ни еден случај не можат да добијат хонорар за извршување на задачи за спроведување на проектот. Нивното учество ќе биде сметано како кофинансирање со добра и услуги (in-kind) во рамки на предложената соработка. Овие средства нема да бидат земени во предвид при бодувањето.

## 10.2 Надворешни консултанти

Државните службеници од други општини и Центрите за развој на планските региони/граѓанските организации кои не се дел од проектот можат да бидат ангажирани како тренери/консултанти во согласност со националното законодавство. Независни консултанти (експерти, консултантски куќи или граѓански организации) и други професионалци можат да бидат ангажирани. Учеството на граѓански организации е возможно само во случаи кога организацијата има релевантно искуство во приоритетните теми на проектот и може да има додадена вредност во проектниот предлог. Нивното учество треба да биде соодветно објаснато во формуларот за апликација.

# 11. Трошоци кои нема да бидат покриени со грантот

Трошоците кои се наведени подолу не се покриваат со проектите од овој повик:

- Трошоци за ДДВ.

- Плати за државните службеници и вработените во општините подносители и партнери. Нивниот придонес во проектот ќе се смета како придонес во услуги од општините подносители и/или партнери.

- Персонален данок за лица кои се ангажирани за имплементација на проектните активности.

# 12. Евалуација на проектите за меѓуопштинска соработка

Заради вршење евалуација и селекција на поднесените апликации за меѓуопштинска соработка, се формира тим за евалуација. Тимот го сочинуваат двајца членови од УНДП и еден член – претставник на Бирото за регионален развој. Во улога на набљудувачи, во работата на тимот за евалуација ќе бидат поканети и по еден претставник од Министерството за локална самоуправа и од ЗЕЛС. Тимот за евалуација на проектите за МОС има секретар кој го подготвува процесот на евалуација и селекција и води записник за процесот. Секретарот на тимот за евалуација и избор на проектите за меѓуопштинска соработка е член од тимот на Програмата за МОС на УНДП.

Евалуацијата на предлозите се врши во две фази.

(a) Фаза на предселекција: Ова е првата фаза во процесот на евалуација. Се состои од проверка на добиените апликации  за прифатливост од административен аспект, врз основа на листата за евалуација на административна соодветност (види 17.1).

(б) Фаза на селекција: Апликациите кои ќе ја поминат фазата на предселекција, продолжуваат со проверка на техничките аспекти, врз основа на табелата за евалуација на техничката соодветност (види 17.2). Тимот за евалуација ги оценува апликациите со давање бодови на одредени прашања, т.е. технички критериуми за евалуација.

# 13. Како се организира постапката за евалуација и избор?

- УНДП ги евидентира сите предлог проекти кои пристигнуваат.

- Членовите на тимот за евалуација потпишуваат писмо за непристрасност пред да отпочне процесот на евалуација.

- Тимот за евалуација е одговорен за евалуација на предлозите од аспект на административна прифатливост и за евалуација на техничкиот и финансискиот квалитет на предлозите.

- Тимот за евалуација го оценува секој предлог врз основа на критериумите за евалуација (секција 17), води Записник и ги донесува своите препораки и одлуки во облик на Извештај од евалуацијата.

- Извештајот од евалуацијата се доставува до Проектниот одбор за усвојување.

- УНДП по претходно согласност од страна на Бирото има право да побара од успешните подносители да извршат модификации на нивните предлози (модификации на активностите и буџетот) во согласност со УНДП стандардите,  пред да стапи во договорни односи со конкретните општини.

- УНДП писмено ги известува сите подносители за резултатите од процесот на евалуација и избор.

- Финалните резултати за процесот на селекција ќе бидат јавно објавени на веб страната на Бирото за регионален развој и УНДП.

# 14. Модалитети за спроведување на проектот

УНДП ќе потише договор за проектна соработка со избраните општини. Јазикот на договорот е англиски. Официјалниот почеток на проектите е јули 2026 година.

Сите трошоци предвидени во проектот ќе бидат исплатени директно од страна на УНДП. Договорот за проектна соработка не предвидува трансфер на средства од страна на УНДП до селектираните општини. Водечкиот апликант ја има одговорноста за спроведување на проектот и реализирање на активностите. Водечката општина ќе учествува во исполнување на административните и финансиските одговорности за спроведување на проектот. Водечката општина ќе биде одговорна за доставување на проектни извештаи.

# 15. Менаџмент и мониторинг

Со отпочнување на спроведувањето на проектите, проектниот тим на УНДП  го спроведува мониторингот и евалуацијата на имплементацијата.

Проектниот тим на УНДП врши координација и учествува во мониторинг посетите, ги добива и ги оценува потребните извештаи од проектите и ги усвојува конечните извештаи. Извештаите кои се од значење за донесување одлуки во однос на напредокот или финализацијата на проектите, се доставуваат до Проектниот одбор на МОС за одобрување.

Проектниот тим на УНДП во соработка со Бирото за регионален развој организира посети на терен со цел да обезбеди стручна поддршка и одблизу да ја следи имплементацијата на проектите.

Процесот на мониторирање и известување се спроведува според стандардни процедури. Мониторингот и евалуацијата на проектот се базирани врз месечна оценка за напредокот на испораката на специфичните резултати/активности и според постигнувањето на проектните цели. Сите извештаи се доставуваат до УНДП Програмата за МОС.

Уште од самото отпочнување на повикот за предлози ќе се воспостави проектна база на податоци за МОС. Оваа база на податоци ќе биде алатка за менаџмент и мониторинг на процесот на спроведување. Сите апликации  кои ќе пристигнат, избраните проекти и извештаите ќе бидат дел од оваа база на податоци.

Понатаму, Проектниот тим на УНДП  ги врши следните работи:

- Учествува во промовирањето и подигнување на свеста за проектот преку сите можни начини, во соработка со партнерите вклучени во проектот.

- Обезбедува поддршка и помош во процесот на подготовка на предлози за сите кои ќе побараат помош, а особено за општините со пониски капацитети.

- Испорачува обуки за селектираните општини во областа на МОС.

- Обезбедува поддршка во подготовката на редовните извештаи.

- Спроведува мониторинг на реализација на одобрените проектни активности.

- Врши ефективна интеграција на проектни информации во базата на податоци на МОС.

- Спроведува постапки за јавни набавки и врши исплата на добавувачите.

# 16. Кои се должностите во однос на поднесување на извештаи?

Општината која е водечки апликант е должна да ги поднесе следниве извештаи:

- Финален извештај кој се доставува со завршување на проектот.

Проектниот тим на УНДП на успешните проекти им обезбедува примерок од формуларите за  изготвување на горенаведените извештаи  во согласност со внатрешните процедури и барања.

# 17. Критериуми за евалуација и избор на доставените апликации

Тимот за евалуација ги прегледува сите примени предлози во согласност со критериумите кои се опишани подолу. Евалуацијата на апликацииите се врши во две фази:

- Административна соодветност и

- Техничка соодветност.

## 17.1 Административна соодветност

За проектот да биде административно прифатен, потребно е да ги исполни следните критериуми:

- Дали сите апликанти се единици на локална самоуправа?

- Дали проектот за воспоставување на меѓуопштинска соработка вклучува партнерство од најмалку две општини?

- Дали општините не биле финансирани во рамките на Првиот и Вториот повик на проектот

- Дали општината доставила само еден предлог како водечки апликант?*

- Дали апликацијата е проследена со Изјава за партнерство (како посебен Анекс 1 од Формуларот за аплицирање) со потпис од градоначаниците и претседателите на општинските совети и со печат од општината? Каде се предлага вклучување на Центрите за развој на планските региони и/или граѓанские организации, дали апликацијата е проследена и со изјава за партнерство со потпис на Претседателот на Советот на планскиот регион и Претседателот на граѓанската организација?

- Дали градоначалниците на сите ЕЛС вклучени во соработката потпишале и ставиле печат на Писмото за обврзување (што се поднесува како посебен Анекс 2 од Формуларот за аплицирање) каде истакнуваат дека сите активности превземени во врска со предложениот проект, се и ќе бидат целосно во согласност со домашната законска регулатива?

- Дали проектот е во рамките на целите на повикот како што е зацртано во Оперативните насоки за аплицирање?

- Дали предложената меѓуопштинска соработка е иновативна форма на соработка или е еден од облиците на МОС според Законот за меѓуопштинска соработка?

- Дали вкупната сума на кофинансирање е јасно наведена во Писмото за обврзување и дали е исполнет условот од минимум 20% кофинансирање во готово?

- Дали сите делови на апликацијата се пополнети?

- Дали е поднесен буџет со детален опис на трошоците и потребната оправданост ?

- Дали бараниот УНДП грант е во границите наведени во Оперативните насоки, УСД?

- Дали предложениот проект за меѓуопштинска соработка го почитува зададеното времетраење од 8 (осум) месеци за спроведување на проектот?

Важно: Секоја апликација која нема да даде позитивен одговор (ДА) за сите горенаведени критериуми за административна соодветност, нема да биде земена предвид за понатамошна евалуација во фазата за техничка соодветност.

Целосна апликација треба да ги содржи следните делови:

- Пополнет формулар за аплицирање кој вклучува:

  - Изјава за партнерство потпишана од претседателите на општинските совети и градоначалниците и со печат од општината (каде тоа е соодветно и од претседателот на Советот на планскиот регион и/или претседателот на граѓанската организација (Анекс 1)

  - Писмо за обврзување потпишано од сите градоначaлници и претседатели на општински совети (Анекс 2)

- Пополнет буџет и образложение (Анекс 3)

# 17.2 Техничка соодветност

Апликациите кои ја поминале административната соодветност ќе бидат оценувани за нивната техничка (суштинска) соодветност според утврдени критериуми и бодови, како што е изложено подолу во критериумите за евалуација. Максималниот број бодови кој може да го постигнат апликациите е 100. Само апликациите кои освоиле минимум од 60 бодови ќе бидат земени во предвид за избор, според рангирањето.

Критериуми за евалуација

| Секција | Максимум бодови | Формулар |
| --- | --- | --- |
| 1. Оперативен и административен капацитет за менаџмент | Макс.15 |  |
| 1.1 Дали општината подносител и партнерите прикажуваат искуство во проектен и административен менаџмент (вклучувајќи персонал, опрема и способност да раководат со проектот) и финансиски капацитет? | 5 | A1,A2, |
|  | 3 |  |
|  | 1 |  |
| 1.2. Број на ЕЛС вклучени во соработката |  | A1 |
| 1.2.1 6+ | 10 |  |
| 1.2.2 3-5 општини | 5 |  |
| 1.2.3 2 општини | 1 |  |
| 2. Релевантност на проектот | Макс.30 |  |
| 2.1 Колку е релевантен проектот за целите на овој повик? | 6 | C1,C2 |
| 2.2 Дали проектот се однесува на приоритетни теми за овој повик? | 6 | C3 |
| 2.3 Колку овој проект е релевантен за потребите и предизвиците на општините? | 6 | C3 |
| 2.4 Како резултатите од соработката ќе придонесат за надминување на постоечките препреки? | 6 | C4 |
| 2.5 Дали ЕЛС и другите чинители се стратешки избрани и со јасно дефинирани улоги во предложената соработка? | 6 | C3 |
| 3. Методологија | Макс.10 |  |
| 3.1 Дали предложените активности се соодветни, практични и во согласност со целите и очекуваните резултати? | 7 | C3 |
| 3.2 Дали временскиот план за реализација на проектот е јасен и реален и се вклопува во рамките на предвидената временска рамка? | 3 | C 3.1 |
| 4. Придобивки-влијание-одржливост | 30 |  |
| 4.1 Дали има елаборирани краткорочни и долгорочни придобивки од предлог проектот? | 10 | C.4 |
| 4.2 Дали предложената соработка е иновативно решение за надминување на предизвиците на единиците на локалната самоуправа и ќе генерира заштеди во трошоците (краткорочни и долгорочни) во општинските буџети? Дали се приложени квантитативни податоци? | 5 | C6 |
| 4.3 Дали очекуваните резултати од предлогот се одржливи: - финансиски (како ќе се финансира соработката по завршување на финансирањето на проектот)? - институционално (дали избраната форма на соработката ќе овозможи активностите да продолжат по завршување на грантот? Дали ќе постои „локална сопственост“ на резултатите од проектот)? | 10 | C7 |
| 4.4 Дали има потреба и можност да се прошири соработката на ЕЛС и во други области во својата надлежност? | 5 | C7 |
| 5. Буџет и трошковна ефективност | Макс. 8 |  |
| 5.1 Кофинансирање од 20 % | 2 | B |
| 5.2 Кофинансирање од 20-30 % | 4 |  |
| 5.3 Кофинансирање 30+ % | 8 |  |
| 6. Други прашања | Макс.7 |  |
| 6.1. Дали проектот предвидува дигитални решенија за одредени проблеми? | 5 | C.9.1 |
| 6.2. Дали соработката зема предвид родови прашања? | 2 | C 9.2 |
| Максимум поени | 100 |

Општините Крива Паланка, Ранковце, Прилеп, Долнени, Струга, Вевчани, Валандово, Дојран, Кавадарци, Неготино, Свети Николе, Лозово, Радовиш, Конче, Велес, Градско, Демир Капија, Росоман, Штип, Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново Облешево, Кичево, Македонски Брод, Струмица, Василево, Босилово, Ново Село, Гевгелија, Богданци, Охрид, Битола и Ресен беа финансирани во рамките на Првиот и Вториот повик и доколку аплицираат како водечки апликанти или партнери во проектот ќе бидат дисквалификувани.